## Sheet1
activity_code | activity_name | discipline | wbs | planned_start | planned_finish
CIV-3011 | Construct Foundation A1 | Civil | CIV.30.11 | 2026-08-01 | 2026-08-15
CIV-3012 | Construct Foundation A2 | Civil | CIV.30.12 | 2026-08-10 | 2026-08-25
CIV-3021 | Erect Structural Steel Grid 1 | Civil | CIV.30.21 | 2026-08-20 | 2026-09-10
PIP-1023 | Erect Line 24-XX-101 | Piping | PIP.10.23 | 2026-08-15 | 2026-08-30
PIP-1027 | Install Support for XX-101 | Piping | PIP.10.27 | 2026-08-10 | 2026-08-20
PIP-1042 | Inspect XX-101 | Piping | PIP.10.42 | 2026-09-01 | 2026-09-05
PIP-1050 | Hydrotest Line XX-101 | Piping | PIP.10.50 | 2026-09-05 | 2026-09-10
MEC-2011 | Install Pump P-101 | Mechanical | MEC.20.11 | 2026-08-25 | 2026-09-05
MEC-2012 | Align Pump P-101 | Mechanical | MEC.20.12 | 2026-09-05 | 2026-09-10
MEC-2021 | Install Compressor C-101 | Mechanical | MEC.20.21 | 2026-09-01 | 2026-09-15
ELE-4011 | Cable Pulling for Substation SUB-1 | Electrical | ELE.40.11 | 2026-08-20 | 2026-09-05
ELE-4012 | Terminate Cables SUB-1 | Electrical | ELE.40.12 | 2026-09-05 | 2026-09-15
ELE-4021 | Install MCC Panel MCC-1 | Electrical | ELE.40.21 | 2026-08-25 | 2026-09-10
INS-5011 | Install Instrument Tubing | Instrumentation | INS.50.11 | 2026-09-01 | 2026-09-20
INS-5012 | Calibrate Transmitters | Instrumentation | INS.50.12 | 2026-09-15 | 2026-09-30
PIP-1060 | Erect Line 24-XX-102 | Piping | PIP.10.60 | 2026-08-20 | 2026-09-05
PIP-1065 | Install Support for XX-102 | Piping | PIP.10.65 | 2026-08-15 | 2026-08-25
CIV-3031 | Construct Foundation B1 | Civil | CIV.30.31 | 2026-08-15 | 2026-08-30